BORRADOR DE POSTULACIÓN

Fondos Concursables Estudiantiles INACAP 2026

Break Gamer: Torneo Gamer por el Bienestar

# 1. Identificación del proyecto

- Nombre del proyecto: Break Gamer (jornada única de torneos de videojuegos con actividades de salud mental).

- Categoría de postulante: Club Estudiantil

- Línea de financiamiento: Bienestar Integral del Estudiante (letra b). Proyecto que promueve el bienestar físico, mental y social, la inclusión y la sana convivencia.

- ODS al que tributa: ODS 3 – Salud y Bienestar.

- Representante de Proyecto:Sebastian Vasquez, 21.661.083-0, Ingenieria Informatica, Septimo semestre, Sebastian.vasquez88@inacapmail.cl

- Integrantes del equipo (mínimo 5 en total):

- -Angel Torres,24.763.951-9,Ingenieria Mecánica y Electromovilidad Automotriz

- -Miguel aguilera,22.169.741-3,Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz

- -Kevin ?????,22.409.998-3

- -Francisco Ribeiro,21.336.688-2, Ingenieria Informatica

- -Fernanda Carvajal,21.355.768-8, Administracion de empresas

- Patrocinador institucional: Académico (Jefe de Carrera de Ingeniería en Informática, Marcelo Leiva)

- Sede: Antofagasta.

- Monto solicitado: $500.000 (quinientos mil pesos).

# 2. Descripción y fundamentación

Game On INACAP es una jornada única de torneos de videojuegos (formato "tarreo"), a realizarse un día sábado en la sede, abierta a toda la comunidad estudiantil. A diferencia de un torneo gamer tradicional, el proyecto integra de manera estructural actividades de promoción de la salud mental y física: una charla de apertura sobre juego saludable, un taller de mindfulness, descansos obligatorios reglamentados con pantallas apagadas, y un componente de educación nutricional —stand "Come bien, juega mejor" y coffee break saludable— orientado a la prevención de la obesidad y el sedentarismo, problemas frecuentemente asociados a las largas sesiones de juego y al consumo de snacks ultraprocesados y bebidas azucaradas.

La evidencia académica indica que el uso regular y moderado de videojuegos y esports se asocia a mejoras en capacidades cognitivas, habilidades psicológicas y desarrollo de valores como el trabajo en equipo, siempre que se combine con descanso, actividad física y otras actividades. El proyecto recoge exactamente ese enfoque: promueve el gaming como instancia de encuentro y compañerismo, y al mismo tiempo educa en su uso equilibrado, entregando herramientas concretas de autocuidado. De este modo, el proyecto tributa directamente al ODS 3 (Salud y Bienestar) y a la línea de Bienestar Integral del Estudiante.

La jornada contempla dos categorías de competencia (una competitiva y una abierta/casual) para asegurar una participación inclusiva, incluyendo a estudiantes que no se consideran "gamers" pero buscan un espacio de integración. Se estima una participación de 100 estudiantes entre competidores y asistentes.

# 3. Objetivos

## Objetivo general

Fortalecer el bienestar integral y el compañerismo de la comunidad estudiantil de la sede mediante una jornada de torneos de videojuegos que integra actividades de promoción de la salud mental, en línea con el ODS 3.

## Objetivos específicos

- Realizar una jornada de torneo en dos categorías con al menos 100 estudiantes participantes.

- Entregar herramientas de autocuidado y manejo del estrés mediante una charla y un taller de mindfulness con al menos 60 asistentes.

- Promover hábitos de juego saludable mediante descansos obligatorios reglamentados, pausas activas, hidratación y educación en alimentación saludable orientada a la prevención de la obesidad y el sedentarismo.

- Generar un espacio de integración y sana convivencia entre estudiantes de distintas carreras y jornadas.

# 4. Programa de la jornada (día sábado)

| Horario | Actividad | Vínculo con bienestar (ODS 3) |
| --- | --- | --- |
| 09:00 – 09:30 | Acreditación de equipos y bienvenida | Integración y sentido de comunidad |
| 09:30 – 10:00 | Charla de apertura: "Juego saludable: videojuegos, descanso, alimentación y salud mental" (profesional DAE / patrocinador académico) | Educación en uso equilibrado de pantallas, alimentación saludable y prevención del sedentarismo y la obesidad |
| 10:00 – 11:15 | Fase de grupos – Torneo categoría 1 (bloque 1) | Compañerismo, trabajo en equipo, manejo de la frustración |
| 11:15 – 11:30 | DESCANSO OBLIGATORIO general (pantallas apagadas, según reglamento del torneo): hidratación y estiramiento guiado | Pausas estructuradas como hábito de juego saludable |
| 11:30 – 12:30 | Fase de grupos – Torneo categoría 1 (bloque 2) | Sana competencia y juego limpio |
| 12:30 – 13:00 | DESCANSO OBLIGATORIO: pausa activa + coffee break saludable + stand nutricional "Come bien, juega mejor" | Educación nutricional y prevención de la obesidad |
| 13:00 – 13:30 | Taller de mindfulness y manejo del estrés (en zona de descanso con puffs) | Herramientas concretas de autocuidado y regulación emocional |
| 13:30 – 14:45 | Fase de grupos – Torneo categoría 2 (bloque 1) | Participación inclusiva (categoría abierta/casual) |
| 14:45 – 15:00 | DESCANSO OBLIGATORIO general (pantallas apagadas): pausa activa y fruta | Prevención de fatiga y sedentarismo, hábitos alimentarios saludables |
| 15:00 – 16:00 | Fase de grupos – Torneo categoría 2 (bloque 2) | Compañerismo y trabajo en equipo |
| 16:00 – 16:20 | DESCANSO OBLIGATORIO: hidratación y estiramiento guiado | Prevención de fatiga y sedentarismo |
| 16:20 – 17:30 | Finales de ambas categorías | Sana competencia y juego limpio |
| 17:30 – 18:00 | Premiación, sorteos de participación y cierre | Reconocimiento y cohesión de la comunidad |

Nota: la charla y el taller serán dictados por profesionales del equipo DAE o por el/la académico/a patrocinador/a, sin costo de honorarios, en cumplimiento de las restricciones presupuestarias de las bases. El reglamento del torneo establecerá los descansos como obligatorios y simultáneos para todas las estaciones (pantallas apagadas), de modo que ningún equipo pierda ventaja competitiva por descansar: el autocuidado queda incorporado como regla del juego. El stand nutricional "Come bien, juega mejor" será gestionado con apoyo del área de salud/bienestar de la DAE y entregará orientación práctica sobre alimentación saludable y prevención de la obesidad y el sedentarismo, vinculada a los hábitos típicos del gaming (snacking, bebidas azucaradas, largas sesiones sentado).

# 5. Cronograma de gestión

| Semana | Hito de gestión |
| --- | --- |
| Semana 1 (post adjudicación) | Reunión de coordinación con DAE; definición de fecha (sábado), espacio y equipamiento disponible en sede |
| Semana 2 | Cotizaciones definitivas y solicitud de compras vía DAE; confirmación de relator/a de charla y taller (equipo DAE / patrocinador, sin honorarios) |
| Semanas 3 – 4 | Difusión e inscripción de equipos (formulario digital, redes y afiches en sede) |
| Semana 5 | Jornada de torneo (sábado): ejecución según programa |
| Semana 6 | Rendición: facturas/boletas, evidencias fotográficas y video; encuesta de satisfacción; entrega de bienes adquiridos a la DAE |

# 6. Presupuesto referencial

Montos referenciales según precios de mercado en retailers chilenos (Falabella, MercadoLibre, SP Digital, entre otros); las cotizaciones formales se adjuntan a esta postulación según lo exigido en las bases. Toda compra se gestionará a través de la DAE de la sede una vez aprobado el gasto.

| Ítem | Detalle | Monto referencial (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Premios 1er lugar (2 categorías) | 2 controles inalámbricos originales PS5 DualSense Blanco (Ref. Falabella, $76.990 c/u). | $153.980 |
| Premios 2do lugar (2 categorías) | 2 controles gamer Redragon Rift G710 (Ref. SP Digital vía Falabella, $21.990 c/u). | $43.980 |
| Premios 3er lugar | 2 Audífonos Gamer Genius HS-560 ($5.990 c/u) + 1 Mousepad T-DAGGER Geometry-L ($8.990) | $20.970 |
| Coffee break saludable y stand nutricional | Fruta, frutos secos, hidratación y colaciones saludables curadas con apoyo del área de bienestar de la DAE; material gráfico del stand "Come bien, juega mejor" | $90.000 |
| Zona de descanso y mindfulness | 2 Puffs Pera Adulto Lona Gris con relleno incluido (Ref. Decopouf vía Falabella, $69.990 c/u). Mobiliario queda como inversión permanente para uso de la comunidad estudiantil a través de la DAE. | $139.980 |
| Difusión y ambientación | Afiches, pendón, credenciales, señalética de la jornada | $40.000 |
| Imprevistos (4%) | Margen para variación de precios entre cotización y compra | $11.090 |
| TOTAL |  | $500.000 |

Importante: La naturaleza de los premios se basa en la clasificación técnica del Área Académica de Informática, donde los joysticks y componentes menores califican como periféricos e insumos fungibles (no inventariables como activos fijos), asegurando la viabilidad de su entrega directa a los estudiantes ganadores según lo establecido en las bases. De manera complementaria, se coordinará con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) al inicio de la ejecución para ratificar el flujo de rendición o, de ser requerido institucionalmente, integrar dichos periféricos como implementación permanente de la sede para futuras actividades estudiantiles, entregando incentivos digitales equivalentes a los participantes.

# 7. Impacto en la comunidad estudiantil

- Participación directa estimada: 45 estudiantes (competidores, asistentes a charla/taller y público).

- Espacio de integración transversal entre carreras, jornadas y niveles, incluyendo estudiantes que habitualmente no participan de actividades extracurriculares.

- Instalación de un mensaje institucional de juego saludable y autocuidado —incluyendo descanso, alimentación saludable y prevención de la obesidad y el sedentarismo—, medible mediante encuesta de satisfacción y aprendizaje al cierre de la jornada.

- Alineación con el Sello INACAP: integridad (juego limpio y reglamento del torneo), excelencia (organización profesional de la jornada) e innovación (formato inédito que une esports y salud mental en la sede).

# 8. Sostenibilidad y proyección

- Los bienes adquiridos quedan a disposición de la DAE al cierre del proyecto: los puffs habilitan una zona de descanso y bienestar permanente para los estudiantes de la sede, y el equipamiento gamer queda disponible para futuras versiones del torneo.

- Si la ejecución es exitosa y completa, el equipo postulará a una segunda versión para consolidar el torneo como actividad semestral, según lo permiten las propias bases.

- El formato (reglamento, programa, pauta de charla y taller) quedará documentado y disponible para ser replicado por otras sedes.

# 9. Guion de Elevator Pitch (máx. 1 minuto)

"¿Sabían que el gaming es la actividad favorita de nosotros los estudiantes, pero casi siempre se asocia al sedentarismo? El estrés académico en la sede es real y necesitamos conectar.

Para cambiar esto, como Club Estudiantil presentamos: Game On INACAP: Torneo Gamer por el Bienestar."

"Una jornada única de día sábado donde, entre partida y partida, implementaremos pausas activas obligatorias, un taller de mindfulness y una charla de juego saludable conectada directamente al ODS 3."

"Con los 500 mil pesos del fondo financiaremos un coffee break saludable, premios tecnológicos y periféricos de alta fidelidad, garantizando una postulación admisible y una ejecución limpia."

"Nuestro presupuesto está completamente indexado al mercado real. Además, los puffs adquiridos quedarán en la DAE como inversión permanente para la zona de descanso de toda nuestra sede."

"Game On INACAP: ¡Jugamos en equipo, cuidamos nuestra salud mental y construimos comunidad! Eso es ODS 3 en acción. ¡Muchas gracias!"

# 10. Anexo

| Producto | Cantidad | Enlace | Precio visto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMER PUESTO |  |  |  |
| Control Inalámbrico DualSense PlayStation 5 (Blanco) | 2 | https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14557291/control-inalambrico-dualsense-playstation-5/14557291 | $76.990 c/u |
| SEGUNDO PUESTO |  |  |  |
| Control Gamer Redragon Rift G710 Vibración PC Android Switch | 1 | https://www.falabella.com/falabella-cl/product/146001805/Control-Gamer-Redragon-Rift-G710-Vibracin-PC-Android-Switch-PS3/146001806 | $21.990 c/u |
| TERCER PUESTO |  |  |  |
| Audífonos Gamer Genius HS-560 | 2 | https://www.falabella.com/falabella-cl/product/145794641/Audifonos-Gamer-Genius-HS-560-Negro/145794642 | $5.990 c/u |
| MOUSEPAD GAMER 80X30 T-DAGGER GEOMETRY-L | 1 | https://www.falabella.com/falabella-cl/product/114074060/MOUSEPAD-GAMER-80X30-T-DAGGER-GEOMETRY-L/114074061 | $8.990 |